СОДЕРЖАНИЕ.

1.      Паспорт Программы развития школы.

2.      Информационная справка.

3.      Проблемный анализ состояния школы.                                                                                                         4.      Формирование концепции школы «Модернизация образовательного пространства в соответствии с современными требованиям                                                                                                                                                     5.      План реализации Программы развития школы.                                                                                                      6.      Порядок управления реализацией Программы.                                                                                                      7.      Подпрограммы развития школы.

8.      Объём и источники финансирования Программы.

9.      Ожидаемые результаты.

Наименование Программы. Целевая комплексная программа развития «Модернизация образовательного пространства в соответствии с современными требованиями» общеобразовательного учреждения: «Верх-Чуманская МСОШ Баевского района Алтайского края». Разработчики Программы. Педагогический коллектив школы

1. Паспорт Программы развития

Исполнители Программы.

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы.

Научно-методические основы Программы.

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах.

Программа разработана в соответствии с основными положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной Программой развития образования; законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.

Миссия школы:

Миссией первой ступени является создание развивающей среды для  осознания ребенком себя как целостной личности и субъекта собственного развития.

Миссией второй ступени школы (основная школа) является создание условий для самоопределения подростка. Для реализации этих целей выстроена система предпрофильной подготовки, учитывающая индивидуальные образовательные запросы и склонности школьников.

Миссия третьей ступени – обеспечение высокого уровня образования по  основным базовым предметам через выстраивание образовательного пространства на основе учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов учащихся.

Цели Программы:

- Повышение качества образовательных, здоровьесберегающих   услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, построение учебного процесса  с учётом новых  ФГОС НОО.

- Создание адаптивного к условиям региона, современного и конкурентноспособного учебного заведения, позволяющего формировать систему  ключевых компетенций в интеллектуальной, общественной, коммуникационной, информационной и других сферах.

- Модернизация систем управления образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельностью учреждения.

- Обеспечение доступности школьного образования, равных стартовых возможностей

для каждого ребенка дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.                                                                                                                                                                                                                   5.  Обеспечение условий становления, развития, образования, творческой личности школьника;                                                                                                                                                                                                                                   6. Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников                                                                                                                                                                                                 гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности,                                                                                                                                                                                                                                       толерантности, способности к успешной социализации в обществе;                                                                                                                                                                                                                                               7.Обеспечение образования высокого качества.

Основные задачи программы развития: - Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных образовательных, информационно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного населения. -совершенствование содержания, методов и технологий образования в начальной школе, повышение уровня образования учеников, с учётом новых ФГОС. - Совершенствовать систему оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей учеников школы (блок «Здоровый ребёнок школы»). - Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс школы. - Организация работы по направлению развития одарённости детей. (подпрограмма «Работа с одарёнными детьми). - Развитие воспитательной системы в школе. - Модернизировать систему управления школой в условиях её деятельности в режиме развития (блок «Управление»). - Развивать и укреплять кадровый потенциал школы. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения (блок «Кадровый потенциал»). - Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка. (блок «Мать и дитя»). - Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и материально-техническую базу учреждения (блок «Безопасность и качество»).

Приоритетные направления Программы.

- Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной,   информационной.

- Развитие инновационной деятельности с целью совершенствования образования и повышения качества образовательных услуг.

- Разработка системы школьных стандартов   и критериев оценки результативности  повышенного образования учащихся классов разной профильной направленности. Повышение качества образования.

- Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной самореализации. - Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции УВП, внедрение ИКТ.

Ожидаемые результаты:

- Стабильное функционирование учреждения в режиме развития.

- Высокая конкурентоспособность  школы  на рынке образовательных услуг.

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий заинтересованного населения;

-ожидаемый  высокий процент выпускников школы, успешно прошедших сдачу ЕГЭ и ГИА;

-повышение общей успеваемости и качества образования  школе;

-повышение профессиональной компетентности  сотрудников  школы. Увеличение доли педагогов, участвующих в  инновационной деятельности школы.

- Обеспечение доступности  образования  широким слоям заинтересованного населения.

- Расширение участия общественности в управлении школой, за счет организации и стабильного функционирования  в  ОУ Совета школы.

- Реализация инновационных технологий:

- информатизация процесса образования (использование сети Интернет, поддержание сайта школы,  использование ИКТ и ТСО в процессе обучения и воспитания воспитанников школы.

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня.

- Повышение эффективности оздоровления учащихся школы   до 80%, благодаря проектированию и реализации комплексной  оздоровительной  программы:   «Здоровый ребёнок школы».

- Стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение такого уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного процесса (не менее 80% педагогического персонала – с высшем образованием, 100% аттестованных, 100% охват курсовой подготовкой).

- Стабильно функционирующая система сетевого  взаимодействия с целью повышения качества образования, обеспечения внедрения инноваций из разных областей науки и практики в образовательный процесс школы, через участие специалистов учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в реализации блоков программы  развития.

Этапы реализации программы.

2011 – 2012 учебный год – подготовительный этап, (создание условий для реализации программы).

Обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и диагностике оснований дифференциации учащихся для обучения в классах с различными образовательными компонентами, по индивидуализации учебных планов и программ, по организации и проведению мероприятий конкурсного и олимпиадного характера.

Планирование и прогнозирование необходимой исследовательской и экспериментальной деятельности. Совершенствование кадрового, научного, материально-технического обеспечения Программы, работа с документацией.

2012 – 2014 учебный год- основной этап, (реализация программы, мониторинг работы программы, корректировка отдельных звеньев программы.)

Совершенствование существующей системы адаптации вариативно мотивированных учащихся; совершенствование системы школьных олимпиад, конкурсов, различных игр и проектов, интеллектуальных марафонов; разработка системы спецкурсов; совершенствование кадрового, научного, материально-технического обеспечения Программы, работа с документацией; совершенствование модели адаптивного образования; осуществление постепенного перехода на ФГОС НОО.

2014 – 2015 учебный год – заключительный, практико-прогностический этап, (обработка и интерпретация данных, соотношение реализации результатов программы с поставленными целями и задачами, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы).

Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.

Объём и источники финансирования Программы.

Бюджетное и внебюджетное финансирование, федеральный бюджет, добровольные пожертвования.

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.

Внутренний мониторинг проводит администрация.                                                                                                          Результаты обсуждаются один раз в полгода на административных совещаниях, педагогическом совете, заседаниях Совета школы. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями.

Система контроля за реализацией программы:

Управление реализацией программы осуществляется администрацией прогимназии в процессе управленческих мероприятий и контроля за ходом учебно-воспитательного процесса .

- мониторинг результатов реализации основных направлений программы отслеживается проектным советом, созданным из представителей разработчиков программы, состав которого  утвержден советом прогимназии.

- 2 раза в год проектный совет отслеживает результаты и подводит итоги пройденных этапов реализации программы (корректировка дальнейших действий).

- результаты мониторинга обсуждаются на административных совещаниях, педагогическом совете, заседаниях Управляющего совета.

2.Информационная справка.

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

Общеобразовательное учреждение: «Верх-Чуманская муниципальная средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского края»

1.2.Юридический адрес:  658505 Алтайский край Баевский район с. Верх-Чуманка                                             ул. Набережная 22

1.3.Фактический адрес: 658505 Алтайский край Баевский район с. Верх-Чуманка        ул. Набережная 22

Телефон: 8-385-85-24-3-31

Адрес электронной почты: vchumankaschool@mail.ru

Адрес  сайта: www. vchumankaschool.narod.ru

1.4. Учредители: комитет  по образованию администрации Баевского  района Алтайского края

1.5. Количество обучающихся     -    96

1.6. Численность педагогического персонала    - 16

1.7. Численность управленческого персонала (администрации)  -   3

1.8Численность вспомогательного и обслуживающего персонала – 10

1.9. Директор образовательного учреждения Кондакова Оксана Анатольевна

1.10 Ресурсная база:

- обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) – 17 м2

- обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого)-  2 м2

-оснащенность компьютерной техникой на 1 компьютер -6 чел.

Государственные документы школы:

1.      Устав школы. Изменения и дополнения к Уставу.

2.    Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 22                                   № 001969120, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Алтайскому краю30.09.2002 г.

3.      Свидетельство о  постановке  на учет в  налоговом органе серии 22 № 002289000, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Алтайскому краю 20.05.2002 г.

4.      Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серии А № 332152, регистрационный номер 608 от 10.06.2009 года.

5.      Свидетельство о государственной аккредитации серия 22АА №  000254 регистрационный номер 370 от 11.05.2010 г.

Особенности управления школой.

Административное управление осуществляют директор и его заместитель. Основной функций директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через Совет школы,  педагогический совет.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.

Коллективным органом общественно-профессионального самоуправления является педагогический совет.

Непосредственное управление школой осуществляет директор.

Качественные характеристики программы.

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса в школе.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к образовательному  учреждению. Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижения.

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).

Контролируемость - в  программе  определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов  развития  школы .

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней.

Индивидуальность -  программа  нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем  школы  при максимальном учете и отражении особенностей  школы, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.

Основное предназначение программы.

Разработка программы развития ОУ: «Верх-Чуманская МСОШ Баевского района Алтайского края» предполагает:

- Построение целостной концептуальной модели будущего ОУ, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем школьникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на  создание новой практики образования, необходимой для будущей жизнедеятельности обучающихся, создание адаптивного к условиям региона, современного и конкурентноспособного ОУ, позволяющего формировать систему ключевых компетенций в интеллектуальной, социальной, коммуникационной, информационной и других сферах.

- Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.

- Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного, финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности  ОУ.

- Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов образовательной деятельности  ОУ.

3. Проблемно-ориентированный анализ школы и перспективы ее развития.

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.

Именно поэтому коллектив школы на общем собрании педагогического коллектива  принял решение о разработке  Программы  развития ОУ: «Верх-Чуманская МСОШ Баевского района Алтайского края» на период с 2011 по 2015 годы.

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния школы, территориальной специфики (возможности внешнего окружения ОУ), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации программы.

Аналитическое обоснование программы

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический коллектив объединяет 16  педагогов.

Количество педагогов, имеющих:

Высшую квалификационную категорию – 1                                                                                                                        Первую квалификационную категорию – 10                                                                                                                                     Вторую квалификационную категорию – 4                                                                                                                                          Не имеют категории – 1 (молодой специалист)

Количество педагогов, имеющих:

Высшее образование –14,                                                                                                                                                                В т.ч. педагогическое –14;                                                                                                                                                Среднее специальное – 2,                                                                                                                                                                                     В т.ч. педагогическое – 2.

Количество педагогов, имеющих звания и награды:

«Почётный работник общего образования РФ»-1                                                                                                                             «Отличник народного просвещения» – 1                                                                                                                                                Почётная грамота Минобразования РФ – 3

В школе работают:

Библиотекарь –  1                                                                                                                                                                      Классные руководители – 11 человек                                                                                                                                             Педагоги дополнительного образования – 1

Возрастной состав педагогов:

20-30лет   -  3 человека                                                                                                                                                                  30-40лет    - 5 человека                                                                                                                                                               40-50лет    -5 человек                                                                                                                                                                               50-60лет    -2 человека                                                                                                                                                                           60-70лет    -1 человек

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, обновление происходит незначительное,  наблюдается постепенное старение учительских кадров. В селе имеются условия для приема и закрепления молодых специалистов. В школе создана и функционирует система педагогического наставничества.

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного доступного образования детям, проживающим в селе.

Школа работает в пятидневном режиме, для обучающихся 1-ой , 2-ой и 3-й ступени образования.

Численность обучающихся по школе

| Учебные годы | Учебный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| Кол-во классов (учащихся) | 11 (129) | 11 (117) | 11 (100) |
| 1 ступень | 4 (37) | 4 (30) | 4 (32) |
| 2 ступень | 5 (64) | 5 (62) | 5 (49) |
| 3 ступень | 2 (28) | 2 (25) | 2 (19) |

Контингент обучающихся достаточно стабилен. Образовательное пространство школы охватывает детей в возрасте с 6,5 лет до 20 лет. В школе существует заочная форма обучения.

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной программы трёхуровневого образования:

1-я ступень (уровень) – 1-4 классы;                                                                                                                                                                                           2-я ступень (уровень) – 5-9 классы;                                                                                                                                                                            3-я ступень (уровень) – 10-11(12) классы.

Базисный учебный план разработан с учётом необходимости выполнения государственного стандарта, образовательного социального заказа и запросов родителей. Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования

Сводная таблица результатов уровня обученности и качества обучения за период 2007-2010 учебных годов

| Ступени образования | Уровень обученности % |  |  | Уровень качества обучения % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| Начальная школа | 100 | 100 | 100 | 63 | 75 | 78 |
| Основная школа | 100 | 100 | 100 | 33 | 40 | 54 |
| средняя школа | 100 | 100 | 100 | 47 | 48 | 52 |

- Уровень обученности стабилен. Изменение наблюдается в процентном выражении качества обученности в зависимости от ступени обучения. Детальное определение причин и следствий данного процесса позволит спланировать деятельность педагогического коллектива по повышению качества обученности учащихся.

- Уровень обученности зависит от выбранных программ, технологий и методик обучения.

- Любое изменение качества результатов образовательного процесса может быть спрограммировано и заранее задано на основании имеющихся достижений с анализом возможностей педагогического коллектива.

Результаты ЕГЭ

Выпускники 11-х классов проходят итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ.

| предмет | 2007-2008 уч.г. |  |  | 2008-2009 уч.г. |  |  | 2009-2010уч.г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сдавали ЕГЭ | Ср. балл на ЕГЭ |  | Сдавали ЕГЭ | Ср. балл на ЕГЭ |  | Сдавали ЕГЭ | Ср. балл на ЕГЭ |  |
| Математика | 13 | 37,5 |  | 19 | 37,53 |  | 9 | 36,56 |  |
| Русский язык | 13 | 53,79 |  | 19 | 53,78 |  | 9 | 61,67 |  |
| История | 2 | 48 |  | 2 | 65,33 |  | 1 | 37 |  |
| Обществознание | 3 | 66,67 |  |  |  |  | 6 | 56,33 |  |
| География | 3 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы и итоги окончания учебного года

| Показатели | Кол-во выпускников на конец года | Допущены до экзаменов | Успешно сдали итоговую аттестацию | Закончили учебный год на «4» и «5» | Закончили учебный год с отличием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-2008 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) | 6 (46%) | 1 (7,6%) |
| 2008-2009 | 16 (100%) | 16(100%) | 16 (100%) | 7 (43,7%)_ | 1 (6%) |
| 2009-2010 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) | 1 (7,6%) | - |

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы и итоги окончания учебного года

| Показатели | Кол-во выпускников На конец года | Допущены до экзаменов | Успешно сдали итоговую аттестацию | Закончили учебный год на «4» и «5» | Закончили учебный год с отличием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-2008 | 12 (100%) | 12 (100%) | 12 (100%) | 3 (25%) | 3 (25%) |
| 2008-2009 | 16 (100%) | 16 (100%) | 14 (100%) | - | 6(37,5%) |
| 2009-2010 | 9 (100%) | 9 (100%) | 8 (100%) | 5 (55,5%) | - |

Одним из показателей эффективности работы с высокомотивированными на учёбу учащимися считается работа педколлектива с учащимися-претендентами на медаль.

| Количество учащихся, закончивших школу | 2008год | 2009год | 2010год |
| --- | --- | --- | --- |
| с золотой медалью | - | 6 | - |
| с серебряной медалью | 2 | - | - |
| продолжили обучение в ВУЗах | 5 | 7 | 3 |

Поступление в выпускников 11-х классов в высшие и средние специальные учебные заведения

| год | Кол-во выпускников | Поступили в вузы | Поступили в ссузы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 12 | 5 (41,6%) | 1(8,3%) |
| 2009 | 16 | 7 (43,7%) | 3 (18,7%) |
| 2010 | 9 | 3 (33,3%) | 3(33,3%) |

Свидетельством высокого качества образования в школе являются победы учеников на предметных олимпиадах,  число медалистов, количество выпускников, поступивших в ВУЗы.

Ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня принимают участие более 50% обучающихся. Учащиеся школы становились призёрами и победителями краевых олимпиад, участвовали во  Всероссийских конкурсах.

Количество участников  районных и краевых  олимпиад

| Годы | 2007-2008 | 2008-2009 |
| --- | --- | --- |
| Районные олимпиады | 32 | 26 |
| Краевые олимпиады | 5 | 3 |

В районе созданы образовательные округа. Школа является постоянным участником сетевого взаимодействя  своего образовательного округа:

- участие в педагогическом совете «Развитие школы на современном этапе»

- участие учащихся 8-11 кл. в КВН «День смеха»

- участие в методической выставке

- проведение открытых уроков в базовой школе

- поведение товарищеских встреч по футболу и волейболу среди учащихся  школы

- участие в поведении «Дня открытвх дверей» в образовательном округе и т.д.

Школа имеет свой сайт, который постоянно обновляется.

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.

|  | Проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- |
|  | Несоответствие содержания школьного образования основным направлениям модернизации образования | -поэтапный переход школы на ФГОС -формирование нового содержания предметов базовой и профильной частей учебного плана |
|  | Несоответствие выпускников школы требованиям государства и социума | - разработка модели выпускника на каждой ступени обучения, корректировка модели в соответствии с меняющимися условиями |
|  | Приоритет традиционных форм и методов организации образовательного процесса в школе. Низкий уровень использования инновационных технологий обучения | - разработка личностно-ориентированной системы повышения квалификации учителей в рамках внедрения в образовательный процесс новых педагогических инновационных технологий; -прохождение учителями курсов повышения квалификации |
|  | Низкая мотивация учащихся к обучению и повышению качества образования | -целенаправленная работа по обновлению форм учебной деятельности школы; -вовлечение родителей в популяризацию качественного образования |
|  | Удовлетворительная динамика показателей здоровья и эмоционально-психологического состояния учащихся | - приведение в соответсвии с СанПин всех помещений школы; - индивидуальный подход через использование здоровьесберегающих технологий; - модернизация и современное оснащение спортивного зала и спортивной площадки школы; - вовлечение большего числа учащихся в спортивные кружки и секции, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и родителей |
|  | Привлечение родителей к решению проблем воспитания вместе со школой | -родительский всеобуч, привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; |
|  | Недостаточная материально-техническая оснащенность школы, неполное соответствие требованиям СанПиН условий обучения и воспитания | -закупка оборудования за счет бюджетных и внебюджетных средств; - постепенное оснащение кабинетов |

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого государственного экзамена.

Важной для школы является проблема введения и эффективного использования современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы.

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный подход к их решению. Педагоги  и родительская общественность в качестве такого целостного подхода рассматривают средовой подход. По данному научно-практическому направлению в течение ряда лет в школе были проведены педагогические советы, конференции родителей и научно-педагогической общественности, семинары. В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение создания программы развития по теме «Модернизация образовательного пространства в соответствии с современными требованиями» на период 2011-2015 годов.

4. Формирование концепции школы

Программа разработана в соответствии с основными положениями Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; федеральной Программой развития образования; законом Российской Федерации «Об образовании». Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» определяет цели образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования»

Ценностные приоритеты развития школы

Основные цели деятельности.

- Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.

- Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.

- Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей основных участников педагогического процесса:  учащихся, родителей, учителей.

- Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования учителей.

- Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения учебного процесса.

- С целью повышения возможностей профессионального развития педагогов разработать индивидуальные карты их профессионального роста.

- Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

- Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

- Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования,   разработать новые образовательные и учебные программы на интегративной основе. С учетом новых образовательных стандартов.

- Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о современных педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых педагогических технологий.

- Оптимизировать систему внешних связей школы.

Базовые ценности школы.

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Воронежской области, родного села, гражданином России и хранителем их исторического и культурного наследия.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры.

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность школы:

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс изменения типа образования;

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;

- стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  педагогического процесса;

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей;

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и учителей;

- обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;

- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника.

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как:

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

- наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;

- сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.

# Модель выпускника

| Направления | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная 1 – 4 | Основная 5 – 9 | Средняя (полная) 10 – 11 |
| Гражданские качества | - знание своих прав и обязанностей; - долг и ответственность перед семьей и школой; - осознанность своих поступков; - патриотизм; - правдолюбие. | - знание своих прав и обязанностей; - любовь к родному краю, стране; - любовь к природе, охрана ее; - уважение к традициям народа; - иметь свое мнение, уметь принимать решение, независимость убеждений. | - знание своих прав и обязанностей, умение их отстаивать; - активная гражданская позиция; - умение ориентиро- ваться в общественно-политической жизни страны; - принципиальность; - патриотизм; - воспитание национального самосознания. |
| Нравственные качества | - понятие чести, достоинства; - выдержка; - умение жить в коллективе; - взаимопонимание и взаимовыручка. | - доброта; - милосердие; - взаимовыручка; - честность; - порядочность; - понимание другого человека; - уважение к старшим; - здоровый образ жизни; - уважительное отношение к чужому труду; - гуманизм; - любовь к школе; - обязательность. | - гуманизм; - честность; - бескорыстность; - справедливость; - трудолюбие; - самоуважение; - порядочность; - доброжелательность. |
| Интеллектуальные способности | - сформированный запас ЗУН; - использование ЗУН на практике; - понимание, что учеба – это труд | - стремление к познанию; - расширение своего кругозора; - умение анализировать; -самостоятельность мышления; -любознательность; - способность к самообразованию. | - эрудированность; - умение применять знания в жизни; - владение новыми информационными технологиями; - творческий подход к делу; - самокритичность; - способность к самосовершенствованию. |
| Общая культура | - приобщение к ценностям своего народа, традициям, обычаям; - чувство прекрасного; - внешний опрятный вид. | - культура поведения; - приобретение навыков этикета; - приобщение к художественным ценностям; - знание норм морали; - уважительное отношение к прошлому. | - владение нормами морали и культурного поведения; - знание общечеловеческих ценностей; - культура общения; - культура умственного труда. |

Основные направления работы воспитательной системы школы.

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Целью программы является создание на уровне школы оптимальных социально-педагогических условий для развития личности в процессе образования на основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического развития.

Цель воспитательной работы школы – помочь ребёнку продуктивно адаптироваться в социальном мире. Именно в досуговой внеурочной деятельности удовлетворяются потребности ребёнка в самопознании, самовыражении, самоутверждении, самореализации.

Структура воспитательной системы.

1.Целенаправленность в воспитательной  работе.

Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми участниками педагогического процесса.

2. Основные методы воспитания.

а) Единые педагогические требования

б) Мотивация учащихся на самовоспитание. Организовать воспитательную работу так, чтобы целенаправленно  пробудить и вызвать потребность у учащихся изменить себя.

в) Педагогическая  индивидуальная поддержка.

3. Школьная воспитывающая среда.

а) Школьный и классный коллектив. Воспитательная система предполагает включенность в систему каждого класса.

б)  Организация ученического самоуправления .

в) Традиции школы.

4. Воспитательные центры.

5.Воспитание на уроке.

6.Система работы классного руководителя.

а) Согласованность воспитательных целей с общими.

б)  Реализация программы нравственного и патриотического воспитания через классные часы.

в) Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки.

Содержание и организация образовательного процесса.

1.Содержание и организация начального образования.

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися на I ступени.

Социальная компетенция

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

Общекультурная компетенция

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.

Коммуникативная компетенция

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированость  первичных навыков саморегуляции.

Учебный план, его инвариантная и вариантная части.

Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного образования. При отборе содержания образования учитывались следующие дидактические принципы:

- гуманизации;

- гуманитаризации;

- оптимального соотношения вариативного и инвариантного компонентов;

- непрерывности и поступательности;

- дифференциации;

- интеграции;

- культуросообразности.

Особое значение для развития основных потенциалов личности учащихся имеют следующие предметы:

- история, чтение для формирования социальной компетенции;

- язык и чтение для формирования коммуникативной компетенции;

- музыка, изобразительное искусство и художественный труд для формирования общекультурной компетенции;

- физическая культура и ОБЖ для формирования социальной компетенции

- все учебные предметы для формирования общекультурной компетенции.

Учебные программы, используемые в образовательном процессе.

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на основе следующих программ:

программа «Школа России»

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и приемы.

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально компетентную помощь младшим школьникам в:

- формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей учеников;

- овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и творчества;

- в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других жизненных ситуациях.

Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги первой ступени принимают следующие приемы и методы:

- приемы актуализации субъектного опыта учащихся;

- методы диалога;

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;

- игровые методы;

- рефлексивные приемы и методы;

- методы диагностики и самодиагностики.

Содержание  и  организация   внеучебной   деятельности  учащихся

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы.

В качестве  системообразующего  фактора построения процесса воспитания младших школьников выступает  нравственное  воспитание учащихся.  Педагогический  коллектив поставил перед собой задачу создать  школу   разных  возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и учителей.   Педагогический  коллектив школы  считает, что воспитание в начальной школе должно быть направлено на  формирование  личности в соответствии со своими задатками, интересами и склонностями.

2.Содержание и организация основного общего образования

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися на II ступени.

Ценностно-смысловая компетенция.

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит программа его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы.

Социально-трудовая компетенция. Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

Информационные компетенции. При помощи учебной, художественной, справочной литературы , видеозаписей , электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Общекультурная компетенция. Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.

Учебный план, его инвариантная и вариантная части

Учебный план включает все образовательные области федерального базисного плана  (БУП – 2004) и соответствующий им набор учебных предметов. В вариативную часть учебного плана включены элективные курсы, направленные на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей, также часы предпрофильной подготовки в 9-х классах.

Учебные программы, используемые в образовательном процессе.

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по формированию ключевых компетенций у школьников.

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,  формы,  методы и приемы.

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребёнка через культурологический аспект.

Изучение предметов на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- воспитание гражданина и патриота;

- развитие и совершенствование информационных  и коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой деятельности;

- овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д.

- применение полученных знаний и умений на практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой, культурологической компетенции. Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, модульная технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5 – 9-х классах. Основными формами организации уроков является практикум, зачёт, лекция, семинар, лабораторная работа, дидактическая игра.

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации внеучебной деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ выпускника основной школы. Для формирования ключевых компетенций целесообразно использовать следующие педагогические средства:

- образовательные программы;

- КТД;

- кружки;

- предпрофильную подготовку.

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации субъектного опыта учащихся. Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. Учащиеся 5 – 9 –х. классов являются субъектами управления жизнедеятельностью в классных коллективах.

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры учащихся особое значение в школе имеет формирование ИКТ-компетентности, призванное помочь школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и коммуникации.   Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в различных направлениях:

- оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические чтения и т.п.);

- частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (Работа Ассоциации, родительский комитет школы и класса);

- партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для реализации специфических возможностей участников взаимодействия (организация досуга, профориентационные консультирования, спортивная, туристско-краеведческая деятельность и т.д.).

5. План реализации Программы развития школы

| Направления деятельности (задачи) | Конкретные действия по решению задач | Ресурсное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кадровое | Временное | Финансовое | Материально-техни-ческое |
| 1. Приведение содержания школьного образования в соответствие с основными направлениями модернизации образования | 1.1. Организация профильного обучения: - реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах; - организация профильного обучения; - переход на ФГОС НОО | Недостаточное, требуется переподготовка кадров | 2011-2015 2011-2012 | Бюджет – оплата труда учителей по реализации БУП | Бюджет – оборудование кабинетов |
|  | 1.2. Формирование нового содержания частей учебного плана: - апробация и внедрение в учебный процесс новых программ; -ведение элективных курсов профильного обучения - разработка основной образовательной программы школы на первой ступени образования | Зам директора по УВР, учителя-предметники | 2011-12 2012-15 2011-12 | Стимулирование педагогов | курсовая переподготовка |
|  | 1.3. Разработка личностно-ориентированной системы повышения квалификации учителей в рамках внедрения в образовательный процесс новых педагогических и информационных технологий: - курсы повышения квалификации; - реализация программы развития профессионально-педагогических компетентностей педагога | Зам директора по УВР | Ежегодно 2011-15 | Бюджет – курсовая подготовка и переподготовка | создание информационной базы по предметам для учителя |
|  | 1.4. Использование в учебном процессе инновационных форм обучения. | Учителя-предметники | 2011-2015 | Бюджет – оборудование кабинетов | закупка оборудова-ния для кабинетов |
| 2. Повышение качества образования | 2.1. Повышение качества образования. - проведение диагностики обученности и обучаемости и реальных учебных возможностей каждого ребёнка; | Зам директора по УВР, | Ежегодно с 2011 по 2015 | разработка и приобретение диагности-ческих методик | Имеется |
|  | - обеспечение педагогов методической литературой по вопросам повышения качества образования; | библиотекарь | 2011-2015 | Внебюджетное приобретение литературы для библиотекиБюджет – выплаты на приобретение методич. литературы, ежегодная подписка | Имеется |
|  | - индивидуальный подход через использование здоровьесберегающих технологий | Зам директора по УВР | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | - организация и проведение семинаров и консультаций по вопросам повышения качества образования; | Зам директора по УВР | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | - внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса (информационные технологии, проектная, блочная, использование тестов и др.) | Учителя-предметники | 2011-2015 | Бюджет – замена оборудования в кабинетах | Имеется |
|  | - организация лектория для родителей по вопросам повышения качества образования | Зам директора по ВР | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | 2.2. Работа со слабоуспевающими учащимися, профилактика неуспеваемости: - диагностика причин отставания учащихся начальных классов в освоении учебных программ; | Зам директора по УВР учителя начальной школы | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | - организация предшкольной подготовки детей на базе школы; | Зам директора по УВР директор | 2011-2015 | закупка оборудования | Закупка обучающих и развивающих игр |
|  | - организация и проведение специальных занятий по общему развитию детей, развитию их познавательных способностей; | учителя начальной школы, | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | - диагностика адаптации учащихся 1, 5, 10 кл. и педагогическое сопровождение этой группы учащихся; | Зам директора по УВР | Ежегодно | Не требуется | Имеется |
|  | - развитие у учащихся мотивации учебной деятельности, стойкого познавательного интереса к учению; | учителя-предметники, | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | 2.3 Работа с одаренными учащимися: - проведение анализа успешности (неуспешности) учения каждого ребенка с выявлением причин; - выявление группы одаренных учеников; - изучение и внедрение различных методик, изучение и развитие творческих способностей учащихся; - использование разнообразных форм и методов внеклассной и внешкольной деятельности, расширяющих и углубляющих среду адаптации личности ребенка | Зам директора по УВР учителя-предметники руководители МО кл.рук., классные руководители | 2011-2015 | Не требуется Внебюджетное – подведение итогов конкурсов, мероприятий | Имеется Укрепление материально-технической базы физ.культуры и спорта |
| 3. Формирование новой воспитательной системы школы на основе самореализации и развития творческих способностей учащихся | 3.1. Оптимизация системы внеклассных и внеурочных мероприятий: -разработка циклограмм внеклассных и внешкольных мероприятий, их корректировка по годам с учетом муниципальных и региональных программ; - разработка программ летней занятости учащихся; - разработка программы занятости учащихся из социально неблагополучных семей. | Зам. директора по ВР Вожатая МО классных руководителей | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | 3.2. Расширение возможностей дополнительного образования детей за счет совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования | Зам директора по УВР | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | 3.3. Оптимизация ученического самоуправления | Зам. директора по ВР, вожатая | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |
|  | 3.4. Активизация работы классных руководителей: - стимулирование труда классных руководителей; - организация постоянно действующего семинара для классных руководителей; - проведение конкурса «Самый классный классный». | МО классных руководителей | 2011-2015 | Бюджет – стимулирование через доплаты классным руководителям стимулирование из стимулирующей части ФОТ | Имеется |
|  | 3.5. Вовлечение родителей в воспитательный процесс: - создание банка данных семей обучающихся и их родителей: - проведение совместных мероприятий для детей и их родителей; - консультирование и практическая помощь родителям в процессе воспитания. | Руководители МО кл.рук., Совет школы, | 2011-2015 | Не требуется | Имеется |

6. Порядок управления реализацией Программы.

Общее руководство работой по ПРОУ и оценка степени эффективности её реализации осуществляются педагогическим  советом школы.. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами- представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на заседаниях педагогического совета.

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.

Внутренний мониторинг проводит служба мониторинга, администрация.

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями.

Основные механизмы реализации Программы развития.

1.      Создание подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с задачами Программы, направленных на создание условий достижения целей Программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном направлении,  ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты.

2.      Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с целью обеспечения условий для ее реализации по схеме:

Педагогический совет ↔  предметные МО

↕

Классные родительские комитеты     ↔ Классные коллективы

7. Подпрограммы развития школы

В соответствии с основными задачами  развития школы Программой предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм, среди которых можно выделить стратегическую подпрограмму «Условия обеспечения современного качества образования на основе внедрения эффективных педагогических технологий» и тактические подпрограммы:    (см. в Приложении)

«К стандартам нового поколения»

««Здоровый ребёнок  школы»»

«Работа с одарёнными детьми»

«Воспитательная система школы»

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие стратегические приоритеты развития страны, связанные со сферой образования.

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:

- повышение качества общего образования:

- выравнивание возможностей учащихся  в получении качественного образования;

- повышение функциональной грамотности выпускников школы   (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся);

- улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в получении образования:

- профилирование школьного образования (увеличение количества  учащихся, занимающихся по профилированным программам);

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами  обучающихся и их родителей;

- обновление учебно-материальной базы учреждения образования (оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответствующей современным требованиям и нормам);

- расширение социального партнерства и использование следующих принципов в управлении образования: развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (Совет школы).

8 .Объем и источники финансирования Программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.

Объём и источники финансирования Программы.

Бюджетное и внебюджетное финансирование, спонсорская помощь.

9. Ожидаемые результаты.

| - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - 2015 год |
| --- | --- |
| - внедрены новые стандарты общего образования; - обеспечен высокий уровень качества образования; - качественное обновление содержания общего образования | Процент качества 50%-60%; Формирование у выпускников школы ключевых компетентностей |
| - повышение компетентности педагогов и учащихся; - повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудование | 100% увеличится в 1,5 раза |
| - доля учащихся, поступивших в учебные заведения высшего образования по результатам единого государственного экзамена | - увеличится до 70 процентов |
| - расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся | - процент охвата учащихся-45-70% |
| - повышение эффективности государственно-общественных форм управления | - успешное функционирование управляющего общественного совета - расширение перечня вопросов, рассматриваемых в совете учащихся. |
| - развитие материально-технической базы школы | - увеличение финансирования на учебные расходы |

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования за счет распространения различных моделей образования детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения.

Оценка результатов программы.

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов:

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;

- анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов.